## Tabelle1
[6 empty] | 12 | 16 | 28
Präsentation
[6 empty] | 29 | 17 | 45
0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 28 | [6 empty] | 45 | 5 | 50
Vorbereitung |  |  | Konzept |  |  | Dokumentation | [8 empty] | Überarbeitung
0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 17 | 45 | [6 empty] | 45 | 0 | 50
[6 empty] | 12 | 12 | 24 | 24 | 16 | 40 | 40 | 5 | 45 | 50 | 2 | 52
[6 empty] | Interface |  |  | Animation I |  |  | Zusammenführen |  |  | Vorb. Präsentation
[6 empty] | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 50 | 0 | 52
Tätigkeit |  |  |  |  | Zeit in h |  |  |  | 24 | 16 | 40
Vorbereitung |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Animation II
Konzept vom Projekt erstellen |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 24 | 0 | 40
Präsentation erstellen |  |  |  |  | 16
Dokumentation erstellen |  |  |  |  | 16
Interface zusammenbauen |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 24 | 16 | 40
Animation I erstellen |  |  |  |  | 16 |  |  |  | Animation III
Animation II erstellen |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 24 | 0 | 40
Animation III erstellen |  |  |  |  | 16
Zusammenführen der Einzelteile |  |  |  |  | 5
Überarbeitung |  |  |  |  | 5
Vorbereitung Präsentation |  |  |  |  | 2